## Slide 1
1М. Открытие проектов по улучшениям. Карточка проекта

## Slide 2
Рекомендации по направлениям открытия проектов
Главная угроза – «локальная оптимизация» (улучшение одного из процессов в ущерб всей системе). Чтобы избежать локальной оптимизации:
Открывайте проекты, сообразуясь со стратегией
Стремитесь к синергии проектов
Открывайте проекты с перспективой тиража
Привязывайте проекты к бизнес-результатам
Открывайте проекты в логике протекания продуктовых ПСЦ
«Бережливые проекты» - это, в первую очередь, не инвестиционные проекты.
Совет 1: При отсутствии идей по открытию проектов обратите внимание на жалобы клиентов и сотрудников, очереди, невыполненные нормы законодательства, бенчмарки, регулярные конфликты.
Совет 2: Попробуйте не открыть проект, а проникнуться образом конечного результата улучшения процесса

## Slide 3: Пример логики открытия проектов (1)
Здоровое и качественное питание
(
соль
,
сахар
,
жиры
)
Здоровый образ жизни
Культурно
-
образовательный
уровень населения
Простой оборудования
Низкая доступность для жителей
сельской местности и отдаленных
районов
Низкая доступность современного
лечебно
-
диагностического
оборудования
Необходимость переоснащения
региональных сосудистых центров
Лекарственная терапия
вне рамок ДЛО
Льготное лекарственное
обеспечение
Несовершенство законодательной
базы
Приверженность терапии
Кадры
Престиж профессии
Целевое обучение
Меры социальной поддержки
аккредитация
Факторы риска
Артериальная
гипертония
ожирение
гипергликемия
дислипидемия
курение
Злоупотребление
алкоголя
стрессы
Низкая физическая
активность
Диспансеризация
определенных групп
взрослого населения
Формальный
подход
Диспансерное
наблюдение с хр
.
БСК
Центры здоровья
Школы здоровья
Диспансерное
наблюдение после ОКС
Маршрутизация при ОКС
ЧКВ стентирование
ТЛГ
Оснащенность СМП
(
дефибрилятор
,
ЭКГ с дистанционной передачей
,
аппарат для массажа сердца
)
Дооснащенность
ПСО ангиографами
Недостаточное выявление
пациентов с высоким и очень
высоким сердечно
-
сосудистым риском
Не соблюдение
стандарта
анализа анкеты
Не соблюдение клинических
рекомендаций
Отсутствие персональной
ответственности врача
Отсутствие приемственности
между стационаром и
поликлиникой
Не достижение целевых показателей
Отсутствие
стандарта передачи
информации
о выписке пациента
из стационара
кадры
Отсутствие единой методологии
в организации и проведении
школ здоровья
Отсутствие регистра
пациентов с ОКС
Ожидание пациента
не соответствует
предоставленной услуге
Позднее обращение
в СМП
Низкая информированность
населения
Низкая
мотивация
населения
Высокая стоимость
лечения
Не предусмотрено
льгот для пациентов
с ХСН
Рост количества отказов от ДЛО
Нагрузка на регион по ЛЛО
Качественный состав перечня
ЛП для пациентов с БСК
В настоящее время
для пациентов региональная
льгота составляет
6
мес
.
(
цель
12
мес
)
Низкая мотивация населения
Квотирование явок на
диагностику атеросклероза
Риск неоплаты
диагностических услуг МО
Отсутствие тотальной передачи ЭКГ
дистационно
Отсутствие единого центра
дистанционного анализа ЭКГ
Отсутствие регистра
пациентов с ОКС
Недостаточная квалификация
специалистов
Удаленные районы
на догоспитальном этапе
ТЛТ менее
85%
В районах с высокой плотностью
населения проводится менее
90%
Формальный подход
Отсутствие
независимого заключения
по ЭКГ
Непрофильная
госпитализация шоковых
пациентов
Госпитализация тяжелых
пациентов с ХСН и хр БСК
в терапев отделения
Диспансерное наблюдение с ХСН
Отсутствие регистра пациентов с ХСН
Отсутствие
кабинета наблюдения
для пациентов
С ХСН
Формируется
группа риска по
внезапной смерти
Низкий отклик
населения
Низкая мотивация
населения
Функционал кабинета мед
.
проф
.
не соответствует соответствующему
порядку
Малое количество телемедицинских
консультаций
Недостаточный охват
трудоспособного
населения
Инструмент
Оборудование
Технология
Материалы
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА/ЭКОЛОГИЯ
Персонал
3
2
1
ПРОБЛЕМА
Смертность населения от БСК
ДИАГРАММА ИСИКАВЫ
Большую цель разделяем на составляющие и открываем проекты в точках прорыва

## Slide 4: Пример логики открытия проектов (2)
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
отсутствуют пересечения потоков заявителей с потоками сотрудников
КАЧЕСТВО ПРОСТРАНСТВА
рабочие места сотрудников МФЦ организованы по стандарту в соответствии с технологией 5s
УПРАВЛЕНИЕ
ЗАПАСАМИ
доля запасов, хранящихся непосредственно в МФЦ не превышает установленную норму
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
не менее 90% процессов МФЦ стандартизированы
КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
доля обоснованных ошибок сотрудников МФЦ, допущенных при работе с документами, необходимыми для предоставления услуг не более 2% от общего количества обращений
ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ
предварительная запись доступна на ближайшие дни; организовано выездное обслуживание
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
эффективная работа системы реализации предложений по внедрению улучшений - не менее 30% реализованных улучшений от принятых в работу
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИКИ
отсутствуют нарушения сроков и графиков доставки документов в ведомства
1
2
3
4
5
6
7
8
Проекты открываются в логике установленных критериев
КРИТЕРИИ БЕРЕЖЛИВОГО МФЦ

## Slide 5
Пустые проекты. Что не сработает
Улучшение несуществующего процесса (вновь создаваемый процесс или хаотичная деятельность)
Улучшение процессов, функционирующих в «пожарном» режиме
Проект на «внедрение» лин-инструментов
Улучшение уникальных процессов, которые протекают очень редко и каждый раз в разных условиях
Проект про 1-2 мелких очевидных улучшений
Плановая деятельность, осуществляемая в штатном режиме, представленная в виде проекта по улучшениям, за исключением случаев существенных улучшений этой деятельности
Проект как прикрытие уже принятых решений или лоббируемых решений
Проект без серьезного обоснования (не своевременный, без мотивации, проблематики и заказчика)

## Slide 6
Типовые этапы проекта по улучшению
Подготовка и открытие проекта
Диагностика
и целевое состояние
Внедрение улучшений
Закрепление результатов и закрытие проекта
1-2 недели
3-5 недель
8-10 недель
3-4 недели
Стартовое
совещание
(kick-off)
4- 6 месяцев
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
Определение проблемных направлений
Создание команды проекта
Издание локальных распорядительных документов
Организация стенда проекта.
Картирование ПСЦ
Анализ текущего состояние процессов
Выявление проблем и работа с ними
Составление карт идеального и целевого состояния
Разработка плана мероприятий
Выполнение плана мероприятий
Периодическая оценка достижения целевых показателей
Корректировка выполнения плана мероприятий
Отчет рабочих групп руководителю организации
Мониторинг устойчивости улучшений
Проведение корректирующих действий
Стандартизация процесса
Возможны и «форсированные» проекты за 1-3 месяца

## Slide 7
Подготовка карточки (паспорта) проекта

## Slide 8
Подготовка карточки (паспорта) проекта
Важная информация для составления карточки проекта:
1. Название процесса – совокупность операций и шагов, направленных на создание продукта/услуги для внутреннего и/или внешнего заказчика.
Название, обоснование выбора и цели проекта должны быть связаны. В исключительных случаях специфических проектов, название проекта может отличаться от процесса и его можно не указывать.
2. Карточка проекта оформляется на каждый проект на одном листе формата А4 альбомной ориентации. Лист визуально делится на 4 части (по числу блоков).
3. В левом верхнем углу указывается полное название учреждения (или фирменный бланк), в правом верхнем углу – полная должность, подпись с расшифровкой и печатью лица, которое утверждает проект.
4. При продолжительности проекта 12 месяцев и более, необходимо разделить проект на полугодия с расчетом и постановкой целей на каждые 6 месяцев реализации проекта.
5. Карточка проекта утверждается заказчиком и руководителем проекта за его подписью.
А4
Название ………

## Slide 9
Шаблон карточки (паспорта) проекта
Блок 1:
«Вовлеченные лица и рамки проекта»
В данном блоке указывается заказчик проекта, процесс, границы процесса, руководитель и команда проекта.
Заказчик проекта – должностное лицо, заинтересованное в повышении эффективности процесса, утверждающее карточку проекта, план мероприятий по оптимизации процесса, принимающее результаты проекта, отвечающее за обеспечение проекта ресурсами и решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта (например, директор, начальник управления и т.д.).
Периметр проекта – организация (подразделения), в рамках которой реализуется проект или несколько организаций, если процесс/проект кросс-функциональный.
Границы процесса – начальный и конечный этап процесса/фрагмента процесса, в котором будут проводиться улучшения и замеры целевых показателей.
Владелец процесса – вносится при наличии такового.
Руководитель проекта – лицо, ответственное за оперативное управление проектом, достижение целей проекта, своевременное и точное информирование заказчика проекта о ходе проекта, соблюдение сроков и формирование отчетности по результатам реализации этапов проекта.
Команда проекта – исполнители проекта, выполняющие работу по планированию и организации этапов реализации проекта.
Данный блок является стандартным и не подлежит каким-либо изменениям.

## Slide 10
Шаблон карточки (паспорта) проекта
В данном блоке отражаются прямые и косвенные негативные последствия, если выбранный процесс не будет оптимизирован.
В блоке рекомендуется отразить следующие аспекты:
1. Влияние на цели/задачи.
2. Масштаб процесса (кросс-функциональность).
3. Трудоемкость процесса.
4. Неудовлетворенность заказчиков.
Информация в блоке должна быть логически связана с целями Блока 3
Блок 2:
«Обоснование выбора»
Блок 2:

## Slide 11
Шаблон карточки (паспорта) проекта
Цели должны быть:
1. Актуальными, конкретными, достижимыми, ограниченными во времени, измеримыми (указываться с соответствующими единицами измерений).
2. Направлены на решение негативных последствий для процесса, отраженных в Блоке 2.
Эффекты - актуальные цели, отражаемые при необходимости, которые невозможно или затратно оцифровать.
Цели не должны содержать:
1. Мероприятий, направленных на улучшение процесса (например, разгрузка регистратуры, оптимизация работы специалиста, выделение дополнительного времени на обслуживание клиента и т.п.).
2. «Лозунгов» (например, повысить эффективность работы персонала, разработать планы по увеличению дозвона в Call-центр и т.п.).
Целевые показатели в исключительных случаях могут быть скорректированы однократно
на этапе (kick-off), только по согласованию с Заказчиком
Блок 3:
«Цели и плановый эффект»
Блок 3:

## Slide 12
Шаблон карточки (паспорта) проекта
Эффективная/рекомендуемая продолжительность проекта – 6 мес. (+/- 2 мес).
Выделяют следующие этапы проекта:
Этап 1 «Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения/заказчиком проекта» – 1-2 недели;
Этап 2 «Анализ текущей ситуации, картирование процесса, разработка карты идеального и целевого состояния процесса» – 3-5 недель;
Этап 3 «Выявление проблем, формирование предложений по их решению» – 2-3 недели;
Этап 4 «Защита плана действий» – 1 неделя;
Этап 5 «Реализация плана действий» – 6 недель;
Этап 6 «Анализ и исправление ошибок» – 2-3 недели;
Этап 7 «Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта.» – 2-3 недели;
Этап 8 «Мониторинг результатов»* – 3-4 недели.
Обязательным является количество этапов, а формулировки этапов могут
отличаться от представленных, без потери смысла.
Блок 4:
Блок 4:
«Ключевые события проекта».

## Slide 13
Проект или предложение по улучшению?
Нужно ли открывать проект?
Как определить необходимость открытия проекта по улучшениям? Можно ли решить проблему быстрым способом? Обязательно ли растягивать проект на полгода?
Этими вопросами задаются все, кто начинает деятельность по улучшениям.
Одним из возможных способов помощи для ответа на этот вопрос является чек-лист, приведенный ниже.

## Slide 14
Критерии разграничения
«Бережливых проектов» и «Предложений по улучшениям»
№ п/п | Критерий | Показатель | вес | балл
Отсекающие критерии (если по одному из критериев набран 0 баллов – не может быть признан бережливым проектом) |  |  |  | 
1 | Влияние на достижение минимум одного целевого показателя | Не влияет на достижение целевых показателей | 0 | 
 |  | Национальных целей развития РФ | 1 | 
 |  | Стратегии социально-экономического развития области | 1 | 
 |  | Отраслевой гос.программы | 1 | 
 |  | КПЭ органа власти | 1 | 
 |  | Иных утвержденных федеральных оценок и рейтингов | 1 | 
2 | Длительность | Свыше 6 месяцев | 1 | 
 |  | До 6-х месяцев | 0 | 
3 | Источники проблематики | Обращение гражданина | 1 | 
 |  | Социальная значимость (участие населения в процессе, либо влияние на население) | 1 | 
 |  | Межведомственное горизонтально и вертикальное взаимодействие | 1 | 
 |  | Оптимизация процесса оказания услуги | 1 | 
 |  | Ничего из вышеперечисленного | 0 | 

## Slide 15
4 | Вид процесса | Процесс специфический для органа власти | 1 | 
 |  | Процесс из семейства процессов (оптимизируются все процессы семейства) | 1 | 
 |  | Типовой процесс (в оптимизации участвуют все органы власти, у которых есть этот процесс) | 1 | 
 |  | Иной вид процесса | 0 | 
5 | Границы процесса | От входа до выхода в целом по процессу | 1 | 
 |  | Оптимизация участка процесса | 0 | 
6 | Оценка результатов проекта | Проводится оценка население достигнутых результатов (для проектов с эффектом для населения) | 1 | 
 |  | Проводится оценка достигнутых результатов участниками процесса (для внутренних процессов) | 1 | 
 |  | Не проводится оценка достигнутых результатов | 0 | 
7 | Цели на сокращение длительности процесса | Оптимизация процесса менее чем на 30 % | 0 | 
 |  | Оптимизация процесса на 30% и более | 1 | 

## Slide 16
8 | Цели на качество | Цели на качество отсутствуют | 0 | 
 |  | Имеется 1 и более целей на качество | 1 | 
9 | Обоснование выбора процесса | В обосновании представлены: - количественные характеристики процесса, статистика по процессу - качественные характеристики процесса (количество возвратов, ошибок и т.д.) - удовлетворенность населения/участников процесса | 1 | 
 |  | В обосновании представлены не все позиции предыдущего пункта | 0 | 
10 | Экономический эффект | Просчитывается экономия денежных средств, трудовых ресурсов | 1 | 
 |  | Не просчитывается экономия денежных средств, трудовых ресурсов | 0 | 

## Slide 17
Дополнительные критерии |  |  |  | 
10 | Анализ проблем | Решения очевидны, инструменты выявления первопричин не используются | 0 | 
 |  | Используется 1 инструмент выявления первопричин | 0,5 | 
 |  | Используются 2 и более инструмента выявления первопричин | 1 | 
 |  | Используются инструменты выявления первопричин и инструменты приоритизация проблем | 1,5 | 
11 | Тиражирование | Проект уникален и одноразов | 0,5 | 
 |  | Тираж на подведомственные организации | 1 | 
 |  | Тираж на весь регион и не только по профилю, но и на другие организации тоже | 1,5 | 
12 | Уровень решаемых проблем: | Будут решены проблемы местного уровня | 0,5 | 
 |  | Будут решены проблемы местного и регионального уровня | 1 | 
 |  | Будут решены проблемы местного, регионального и федерального уровня | 1,5 | 
13 | Учебный (методический) эффект | Проект реализуется по типовым лекалам | 0,5 | 
 |  | В проекте используется 1 новая методика, инструмент | 1 | 
 |  | В проекте используются 2 и более новых методик, инструментов | 1,5 | 
Предложение по улучшению – 12 баллов и менее
Бережливый проект более 12 баллов